**Об утверждении компонентов муниципальной программы**

**«Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании**

**«город Ульяновск»**

В соответствии с постановлением администрации от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_ Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:

1. Утвердить следующие компоненты муниципальной программы
«Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город
Ульяновск»:

1) Паспорт муниципального проекта «Поддержка молодых семей
в обеспечении жильём», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг», не входящего в состав национального
проекта (Приложение 1);

2) Паспорт муниципального проекта «Социальная активность»,
обеспечивающий достижение значений показателей и результатов
федерального проекта и регионального проекта «Социальная активность», входящего в состав национального проекта «Образование» (Приложение 2);

3) Паспорт комплекса процессных мероприятий муниципальной
программы «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» (Приложение 3).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2024.

Глава города А.Е.Болдакин

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**К распоряжению администрации**

**города Ульяновска**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Поддержка молодых семей в обеспечении жильём», обеспечивающий достижение
значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Содействие субъектам
Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», не входящего в состав национального проекта**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный проект «Поддержка молодых семей в обеспечении жильём», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов регионального проекта и федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», не входящего в состав национального проекта | 01.01.2024 - 31.12.2030 |
| Наименование регионального проекта | Региональный проект «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг», не входящего в состав национального проекта |
| Краткое наименование муниципального проекта | Муниципальный проект «Поддержка молодых семей в обеспечении жильём» |
| Куратор муниципального проекта | Митрофанова Инна Борисовна, Первый заместитель Главы города Ульяновска |
| Руководитель муниципального проекта | Дубаева Дарья Сергеевна, начальник управления по дедам молодёжи администрации города Ульяновска |
| Администратор муниципального проекта | Звонарёва Ирина Николаевна, заместитель начальника управления по дедам молодёжи администрации города Ульяновска |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» |

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |
| --- |
| *Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, проявления и развития потенциала молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»* |
| № п/п | Наименование показателя/единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Показатель регионального проекта: количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, единиц | 72 | 31.12.2023 | 84 | 83 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Показатель муниципального проекта: количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в текущем году, единица | 22 | 31.12.2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат регионального проекта: Расширение возможностей граждан, проживающих на территории Ульяновской области, по улучшению жилищных условий и обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде. Характеристика результата: Охват мероприятием составляет не менее 80 семей ежегодно. |
| 1.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений | В течение года | Реализовано мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения. Охват мероприятием составляет не менее 22 семей ежегодно. Подтверждающий документ: годовой отчёт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска. |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
|  |  |
| 1. | Результат регионального проекта: Расширение возможностей граждан, проживающих на территории Ульяновской области, по улучшению жилищных условий и обеспечение проживания граждан в комфортной городской среде. |
| 1.1. | Результат муниципального проекта: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 51 286,54587 | 48 785,48501 | 48 807,65292 | 16 639,48 | 17 305,06 | 17 997,26 | 18 717,15 | 219 538,63660 |
| 1.1.1.1. | Средства федерального бюджета | 15 149,94206 | 14 763,62718 | 14 773,60945 | - | - | - | - | 44 687,17869 |
| 1.1.1.2. | Средства бюджета Ульяновской области | 19 317,20381 | 18 022,35783 | 18 034,54347 | - | - | - | - | 55 374,10511 |
| 1.1.1.3. | Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск» | 16 819,40 | 15 999,50 | 15 999,50 | 16 639,48 | 17 305,06 | 17 997,26 | 18 717,15 | 119 477,35280 |
| 1.1.2. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 51 286,54587 | 48 785,48501 | 48 807,65292 | 16 639,48 | 17 305,06 | 17 997,26 | 18 717,15 | 219 538,63660 |
| Средства федерального бюджета | 15 149,94206 | 14 763,62718 | 14 773,60945 | - | - | - | - | 44 687,17869 |
| Средства бюджета Ульяновской области | 19 317,20381 | 18 022,35783 | 18 034,54347 | - | - | - | - | 55 374,10511 |
| Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск» | 16 819,40 | 15 999,50 | 15 999,50 | 16 639,48 | 17 305,06 | 17 997,26 | 18 717,15 | 119 477,35280 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5. УЧАСТНИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя, отчество | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятостьв проекте, (процентов) |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Дубаева Дарья Сергеевна | Начальник управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Болдакин А.Е. | 20 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Звонарёва Ирина Николаевна | Заместитель начальника управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Дубаева Д.С. | 80 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений | 2024 | 2030 | Дубаева Д.С.,Звонарёва И.Н. | Протокол комиссии администрации города Ульяновска по предоставлению молодым семьям социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – протокол комиссии). Ежегодно к концу года не менее 22 семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения. | РМП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1.1 | Формирование и утверждение списка молодых семей-участников на соответствующий финансовый год | Х | Ежегоднодо 01 июня предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидий | Дубаева Д.С.,Звонарёва И.Н. | Протокол комиссии. Утверждение списка молодых семей-участников следующего года реализации проекта  | РМП |
| 1.1.2. | Формирование и утверждение списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения реализации проекта) в соответствующем финансовом году | Х | Ежегоднодо 15 декабря предшествующего году, в котором планируется предоставление субсидий | Дубаева Д.С.,Звонарёва И.Н. | Протокол комиссии. Утверждение списка молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения следующего года реализации проекта | РМП |
| 1.1. | Контрольная точка 1. Молодым семьям выдоны свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | Х | Ежегодно до 01 марта | Дубаева Д.С.,Звонарёва И.Н. | Протокол комиссии. Ежегодно к концу года не менее 22 семьям предоставлены социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.  | ГГУ |
| 1.2. | Контрольная точка 2. Отчёт о реализации муниципального проекта | Х | Ежеквартальнодо 01 числа месяца следующего за отчётным периодом | Дубаева Д.С.,Звонарёва И.Н. | Ежеквартальный финансовый отчёт администрации города Ульяновска о ходе реализации муниципального проекта. | ГГУ |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2**

**к распоряжению администрации**

**города Ульяновска**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**муниципального проекта «Социальная активность», обеспечивающий достижение значений показателей
и результатов федерального проекта и регионального проекта «Социальная активность», входящего в состав
национального проекта «Образование»**

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальный проект «Социальная активность», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта и регионального проекта «Социальная активность», входящего в состав национального проекта «Образование» | 01.01.2024 – 31.12.2024 |
| Наименование регионального проекта | Региональный проект «Социальная активность (Ульяновская область)», обеспечивающий достижение значений показателей и результатов федерального проекта «Социальная активность», входящего в состав национального проекта «Образование» |
| Краткое наименование муниципального проекта | Муниципальный проект «Социальная активность» |
| Куратор муниципального проекта | Митрофанова Инна Борисовна, Первый заместитель Главы города Ульяновска |
| Руководитель муниципального проекта | Дубаева Дарья Сергеевна, начальник управления по дедам молодёжи администрации города Ульяновска |
| Администратор муниципального проекта | Звонарёва Ирина Николаевна, заместитель начальника управления по дедам молодёжи администрации города Ульяновска |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа «Развитие молодёжной политики в муниципальном образовании «город Ульяновск» |

2. ЦЕЛЬ И ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

|  |
| --- |
| *Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации, проявления и развития потенциала молодёжи в муниципальном образовании «город Ульяновск»* |
| № п/п | Наименование показателя/единица измерения | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Показатель муниципального проекта: численность граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность в текущем году, единица | 30 600 | 31.12.2023 | 38 700 | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Показатель муниципального проекта: доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью на систематической основе, процент | 5,3 | 31.12.2023 | 6,7 | - | - | - | - | - | - |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

| №п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат регионального проекта: Расширены возможности для самореализации граждан, повышена роль добровольчества (волонтёрства) в общественном развитии, расширено распространение добровольческих (волонтёрских) практик. Характеристика результата: Общая численность населения Ульяновской области, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность за 2024 год составляет 75 800 человек. |
| 1.1. | Созданы условия для привлечения молодых людей к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности | 31.12.2024 | Реализованы мероприятия по вовлечению граждан в добровольческую (волонтёрскую) деятельность. Общая численность населения города Ульяновска, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтёрскую) деятельность за 2024 год составляет 38 700 человек. Подтверждающий документ: годовой отчёт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска. |

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| № п/п  | Наименование результата и источники финансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Результат регионального проекта: Расширены возможности для самореализации граждан, повышена роль добровольчества (волонтёрства) в общественном развитии, расширено распространение добровольческих (волонтёрских) практик. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1. | Результат муниципального проекта: Созданы условия для привлечения молодых людей к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.1.1.2. | Средства бюджета Ульяновской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.1.1.3. | Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск» | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| 1.1.2 | Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Всего по муниципальному проекту, в том числе: | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Средства бюджета Ульяновской области | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Средства бюджета муниципального образования «город Ульяновск» | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | - | - | - | - | - | - | 0,00 |

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| №п/п | Роль в проекте | Фамилия, имя, отчество (при наличии) | Должность | Непосредственныйруководитель | Занятость в проекте, (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Руководитель муниципального проекта | Дубаева Дарья Сергеевна | Начальник управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Болдакин А.Е. | 20 |
| 2. | Администратор муниципального проекта | Звонарёва Ирина Николаевна | Заместитель начальника управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Дубаева Д.С. | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Участник муниципального проекта | Денисова Дарья Максимовна | Эксперт управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Дубаева Д.С. | 60 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

| №п/п | Наименование результата, мероприятия,контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристикарезультата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Результат муниципального проекта: Созданы условия для привлечения молодых людей к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дубаева Д.С., Денисова Д.М. | Годовой отчёт. К концу 2024 года общая численность граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность составляет 38 700 человек; доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью на систематической основе составляет 6,7 процента. | РМП |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтёров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонтёрами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтё- | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Дубаева Д.С., Денисова Д.М. | Ежемесячный отчёт управления по обучению по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям. | РМП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | рства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества (волонтёрства). |  |  |  | работы с добровольцами (волонтёрами) |  |
| 1.1. | Контрольная точка. Нарастающим итогом к концу 2024 года не менее 6 000 человек прошли обучение по работе в сфере добровольчества (волонтёрства) и технологиям работы с добровольцами (волонтёрами). | Х | 31.12.2024 | Дубаева Д.С., Денисова Д.М. | Годовой отчёт управления. | ГГУ |
| 1.2.1 | В целях популяризации добровольчества (волонтёрства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | 01.01.2024 | 30.12.2024 | Дубаева Д.С., Денисова Д.М. | Ежемесячный отчёт управления по делам молодёжи о проведении рекламной кампании, в том числе размещении рекламных роликов на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | РМП |
| 1.2. | Контрольная точка. Не менее 22 300 человек к концу 2024 года охвачены информационной кампанией в целях популяризации добровольчества (волонтёрства) в соответствии с областной и федеральной концепцией. | Х | 30.12.2024 | Дубаева Д.С., Денисова Д.М. | Годовой отчёт управления. | ГГУ |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 3**

**К распоряжению администрации**

**города Ульяновска**

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПАСПОРТ**

**комплекса процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель за реализацию муниципальной программы | Администрация города Ульяновска в лице управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска (далее – УпДМ) |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование | Признаквозрастания/стабильности/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значение показателей по годам | Ответственныйза достижениепоказателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики» |
|  | Задача «Создание возможностей для успешной социализации, самореализации, проявления и развития инновационного потенциала молодых людей, поддержка детских и молодёжных объединений, научной, творческой и предпринимательской активности молодёжи, патриотическое и гражданское воспитание молодёжи» |
| 1. | Численность участников мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в | Возрастание | Человек в год | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 500 | 2 500 | Управление физической культуры и спорта администрации города Ульяновс- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ка (далее - УФКиС), муниципальное бюджетное учреждение «СИМБИРЦИТ» по работе спортивно-досуговых клубов для детей, подростков и молодёжи по месту жительства (далее – МБУ «СИМБИРЦИТ») |
| 2.. | Доля молодёжи, охваченной спортивными, культурными и военно-патриотическими мероприятиями в текущем году | Возрастание | Процент | 9,5 | 10,6 | 11,7 | 12,9 | 14,3 | 15,7 | 17,1 | 18,7 | УпДМ |
| 3. | Удовлетворённость молодёжи города Ульяновска условиями проживания и возможностью самореализации в городе Ульяновске | Возрастание | Процент (от числа опрошенных) | 70 | 70 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | УпДМ |
| 4. | Количество просмотров (охват аудитории) информационного Интернет-ресурса управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | Возрастание | Единиц в год  | 3 300 | 15 000 | 16 000 | 17 000 | 18 000 | 19 000 | 20 000 | 21 000 | УпДМ |

3. Сведения о финансовом обеспечении комплекса процессных мероприятий

| № | Наименование | Ответственный исполнитель,соисполнители | Источникифинансирования | Объём финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий молодёжной политики» | УпДМ, МКУ «Управление делами администрации города Ульяновска» (далее – УД), УФКиС, МБУ «СИМБИРЦИТ» | всего | 16 938,20 | 20 242,50 | 21 031,30 | 21 031,30 | 21 031,30 | 21 031,30 | 21 031,30 | 142 337,20 |
| местныйбюджет | 16 938,20 | 20 242,50 | 21 031,30 | 21 031,30 | 21 031,30 | 21 031,30 | 21 031,30 | 142 337,20 |
| 1.1. | Организация занятости несовершеннолетних подростков и молодёжи путём организации временного трудоустройства в свободное от учёбы время и период летних каникул | УФКиС, МБУ «СИМБИРЦИТ» | всего | 13 300,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 87 400,00 |
| местныйбюджет | 13 300,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 12 350,00 | 87 400,00 |
| 1.2. | Проведение мероприятий в области пропаганды здорового образа жизни, популяризации семейных ценностей в молодёжной среде, социализации молодых людей с ограниченными возможностями здоровья, профилактики безнадзорности, правонарушений, молодёжного экстремизма и деструктивного поведения | УпДМ, УД | всего | 262,30 | 460,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 3 252,30 |
| местныйбюджет | 262,30 | 460,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 506,00 | 3 252,30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.3. | Проведение мероприятий направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодёжи | УпДМ, УД | всего | 547,70 | 835,50 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 5 978,20 |
| местныйбюджет | 547,70 | 835,50 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 5 978,20 |
| 1.4. | Развитие волонтёрского движения, поисковых отрядов, патриотических клубов и объединений города Ульяновска | УпДМ, УД | всего | 667,70 | 1 400,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 9 767,70 |
| местныйбюджет | 667,70 | 1 400,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 9 767,70 |
| 1.5. | Проведение массовых молодёжных мероприятий | УпДМ, УД | всего | 638,20 | 1 550,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 10 713,20 |
| местныйбюджет | 638,20 | 1 550,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 1 705,00 | 10 713,20 |
| 1.6. | Проведение танцевальных, концертно-развлекательных программ, мероприятий по повышению творческого и интеллектуального потенциала молодёжи, проявлению социальной активности работающей молодёжи | УпДМ, УД | всего | 489,80 | 770,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 5 494,80 |
| местныйбюджет | 489,80 | 770,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | 5 494,80 |
| 1.7. | Поддержка социально-значимых инициатив, инновационного потенциала и предпринимательской активности молодёжи | УпДМ, УД | всего | 78,00 | 1 500,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 9 828,00 |
| местныйбюджет | 78,00 | 1 500,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 9 828,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.8. | Проведение молодёжных мероприятий администрациями районов администрации города Ульяновска | Администрации районов администрации города Ульяновска | всего | 470,90 | 700,00 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 5 019,40 |
| местныйбюджет | 470,90 | 700,00 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 769,70 | 5 019,40 |
| 1.9. | Организация социологических исследований в молодёжной среде | УпДМ, УД | всего | 218,40 | 225,00 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 1 680,90 |
| местныйбюджет | 218,40 | 225,00 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 247,50 | 1 680,90 |
| 1.10. | Материально-техническое обеспечение мероприятий молодёжной политики | УпДМ, УД | всего | 171,60 | 353,30 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 2 467,90 |
| местныйбюджет | 171,60 | 353,30 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 388,60 | 2 467,90 |
| 1.11. | Функционирование информационного Интернет-ресурса управления по делам молодёжи администрации города Ульяновска | УпДМ, УД | всего | 93,60 | 98,70 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 734,80 |
| местныйбюджет | 93,60 | 98,70 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 108,50 | 734,80 |

4. Сведения о методике расчёта показателей комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  | Методика расчёта показателя или источник получения информации о значении показателя (наименование формы статистического наблюдения, реквизиты документа об утверждении методики и т.д.) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Численность участников мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в текущем году | Показатель указан в количественной единице измерения (чел.) и рассчитывается на основании фактического значения за год согласно ежеквартальным отчётам УФКиС и МБУ «СИМБИРЦИТ» |
| 2. | Доля молодёжи, охваченной спортивными, культурными и военно-патриотическими мероприятиями в текущем году | Показатель рассчитывается на основании фактического значения за год согласно ежеквартальным отчётам УпДМ (процент от общего числа молодёжи муниципального образования «город Ульяновск») |
| 1 | 2 | 3 |
| 3. | Удовлетворённость молодёжи города Ульяновска условиями проживания и возможностью самореализации в городе Ульяновске | Относительная величина, определяемая по итогам проведения социологических исследований (процент от числа опрошенных) |
| 4. | Количество просмотров (охват аудитории) информационного Интернет-ресурса управления по делам молодежи администрации города Ульяновска | Показатель указан в количественной единице измерения и рассчитывается на основании фактического значения за год согласно ежеквартальным отчётам УпДМ |