Информация

о достижении показателей эффективности реализации Стратегии социально-экономического развития

муниципального образования «город Ульяновск»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача | Наименование мероприятия, инициативы | Наименование показателя | Плановое значение на 2023 год | Фактическое значение на 2023 | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цель № 1. Высокое качество жизни** | | | | | | |
|  | Задача № 1.  Обеспечить стабилизацию численности населения | Проведение социально значимых мероприятий, направленных на повышение уровня рождаемости и пропаганду семейных ценностей | Численность постоянного населения (на 1 января текущего года), тыс. человек | 634,6 | 632,8  *(старение населения,*  *превышене смертности над рождае-мостью)* | Управление по делам семьи администрации города Ульяновска |
|  | Коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 населения), ‰ | 7,8 | 8,1 |
|  | Задача № 2.  Обеспечить сохранение и укрепление здоровья населения | Реализация межведомственной программы «Здоровый муниципалитет» в рамках реализации регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» в муниципальном образовании «город Ульяновск»:  информирование населения по вопросам здорового образа жизни;  проведение Фестиваля здорового образа жизни;  проведение мероприятий по вопросам охраны труда и укреплению здоровья работников | Коэффициент смертности (число умерших  на 1000 населения), ‰ | 12,9 | 11,9 |
|  | Младенческая смертность (пороговое значение), чел. | 23 | 19 |
|  | Охват населения социально значимыми мероприятиями, методическими материалами (информирование населения), направленными на укрепление здоровья в текущем году, % | 4,7 | 4,8 |
|  | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический осмотр и (или) диспансеризацию, от общей численности населения города Ульяновска, % | 62,5 | 62,5 |
|  | Реализация мероприятий, направленных на вовлечение граждан старшего поколения в активное долголетие:  организация экскурсий для граждан старшего поколения;  поздравления с праздничными и памятными датами;  проведение социально значимых мероприятий | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию в городе Ульяновске, % | 65,3 | 65,3 | Управление по делам семьи администрации города Ульяновска  управление  информационной политики администрации города  Ульяновска |
|  | Задача № 3.  Повысить доступность физкультурно-спортивных организаций для всех категорий населения | Ремонт и реконструкция 50 существующих спортивных объектов | Количество отремонтированных и реконструированных спортивных объектов в текущем году, ед. | 3 | 13 | Управление  физической  культуры  и спорта администрации  города  Ульяновска |
|  | Обеспечение спортивным инвентарём и оборудованием муниципальных спортивных школ | Количество муниципальных спортивных школ, оснащённых новым спортивным оборудованием и инвентарём в текущем году, шт. | 3 | 12 |
|  | Текущая деятельность направленная на решение задачи повышение доступности физкультурно-спортивных организаций для всех категорий населения» | Число спортсменов, которым присвоены спортивные звания (в текущем году), человек | 305 | 1078 |
|  | Охват населения физкультурно-оздоровитель-ными и спортивно-массовыми мероприятиями (в текущем году), % | 11,8 | 11,8 |
|  | Увеличение численности населения, принявшего участие в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в текущем году, в 10 раз по сравнению с 2019 годом, человек | 5000 | 5000 |
|  | Строительство спортивных объектов на территории города Ульяновска: | | | |
| Строительство крытого футбольного манежа в микрорайоне «Новая жизнь»  Строительство игрового ФОК в Засвияжском районе города Ульяновска (ул. Артёма, 8)  Строительство Центра спортивной борьбы в Заволжском районе города Ульяновска (пр-кт Ливанова) | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, % | 52,8 | 52,8 |
|  | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % | 64,9 | 64,9 |
|  | Задача № 4.  Повысить качество образования и обеспечить удовлетворённость потребности приоритетных | Расширение практики заключения договоров о целевом обучении со студентами образовательных организаций высшего образования в целях обеспечения кадровых потребностей отраслей экономики и социальной сферы му- ниципального образования «город Ульяновск» | Доля обучающихся в возрасте 14-24 лет по программам общего образования, среднего профессионального образования и высшего образования от общей численности населения соответствующей возрастной группы в городе Ульяновске, % | 75,74 | 75,74 | Управление образования администрации города Ульяновска |
|  | отраслей экономики в квалифицированных кадрах | Развитие сети профильных классов в общеобразовательных организациях, функционирующих на основании договоров о сетевом взаимодействии с образовательными организациями высшего образования | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в профориентационных мероприятиях в текущем году в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, % | 95,7 | 95,7 |  |
|  | Доля выпускников 9 и 11 классов образовательных организаций, продолживших своё обучение по выбранному профилю, % | 70,5 | 70,5 |
|  | Систематизация и повышение качества профориентационных мероприятий, способствующих принятию обучающимися общеобразовательных организаций муниципального образования «город Ульяновск» осознанных решений о своей будущей карьере и дальнейшем образовании, повышению их мотивации к учёбе и повышению их шансов на успешное трудоустройство | Доля общеобразовательных организаций, осуществляющих профориентационную работу с обучающимися 5-9 классов по направлению рабочих и инженерных профессий, % | 87,1 | 87,1 |
|  | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, принявших участие в профориентационных мероприятиях в текущем году: | | |
| на предприятиях, % | 83,7 | 83,7 |
|  | профориентационное тестирование, индивидуальное интервью, % | 84,5 | 84,5 |
|  | Создание детских технопарков на базе общеобразовательных организаций (МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» (2021 год), МБОУ Гимназия № 30 (2022 год), МБОУ Гимназия № 6 (2023 год), МБОУ «Губернаторский лицей № 100» (2024 год)) | Доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально­-техническая база для реализации основных образовательных программ («Точки роста», «Кванториум»), % | 15,2 | 14,1  *(не введён в эксплуатацию второй корпус МБОУ «Губернаторский лицей № 100» (решение Ульяновской Городской Думы от24.04.2006 № 90))* |
|  | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 83,0 | 83,5 |
|  | Оснащение образовательных организаций различных типов высокотехнологичным оборудованием в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка» | Доля общеобразовательных организаций, оснащённых высокотехнологичным оборудованием в целях внедрения цифровой образовательной среды, % | 87,34 | 87,34 |
|  | Доля детей, обучающихся в 5-11 классах, вовлечённых в мероприятия по выявлению и сопровождению одарённых детей, % | 10 | 10 |
|  | Строительство образовательных организаций: | | | |
| Строительство 2 корпуса МБОУ «Губернаторский лицей № 100» в Засвияжском районе  Создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды, оснащение специальным оборудованием | Количество новых мест в общеобразовательных организациях, ед. | - | - |
|  | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в возрасте 6-18 лет (от общей численности детей данной возрастной категории), обучающихся по программам дополнительного образования, % | 70 | 70 |
|  | Внедрение системы профессионального роста педагогических работников,повышение квалификации педагогических работников в области современных технологий | Доля педагогических работников, получивших дополнительное профессиональное образование (нарастающим итогом), % | 91 | 91 |
|  | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных организаций, тыс. рублей | 35,6 | 42,1 |
|  | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, % | 94,0 | 100 |
|  |  | Текущая деятельность, направленная на решение задачи повысить качество образования и обеспечить удовлетворённость потребности приоритетных отраслей экономики в квалифицированных кадрах | Средний балл по ЕГЭ у обучающихся 11 классов в текущем году по: | | |
| русскому языку, балл | 69,0 | 68,1  (*количество не сдавших экзамен 15 человек, в том числе:*  *МБОУ СОШ № 12 – 1 человек;*  *МБОУ СШ№5 –*  *2 человека*  *(1 не допущен, 1 – по состоянию здоровья);*  *МБОУ ОСШ № 4 – 12 человек)* |
|  | математике, балл | 59,0 | 59,0 |
|  | Задача № 5.  Создать в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного, общего  и дополнительного образования детей, условий для воспитания гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических и национально-культурных традиций | Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации (Ульяновская область)» в муниципальном образовании «город Ульяновск»:  развитие воспитательной деятельности;  взаимодействие с детскими общественными объединениями;  вовлечение обучающихся в общественно значимые проекты и иную внеучебную деятельность | Численность детей и молодёжи, вовлечённых в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», человек | 41250 | 42350 |
|  | Доля образовательных организаций города Ульяновска, в которых разработаны и внедрены рабочие программы воспитания, % | 100 | 100 |
|  | Организация спортивных, культурных, военно-патриотических мероприятий на территории муниципального образования «город Ульяновск», направленных на воспитание активной гражданской позиции | Доля обучающихся от 6 до 18 лет, вовлечённых в деятельность всероссийских общественных движений, от общего количества обучающихся в текущем году, % | 49 | 49 |
|  | Задача № 6. Содействовать самореализации молодёжи и стимулировать молодёжь к проживанию  в городе Ульяновске | Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в летний период в организации, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск» | Численность участников мероприятий по организации трудовой занятости несовершеннолетних граждан в текущем году, человек | 2000 | 2614 | управление по делам молодёжи администрации  города Ульяновска  Автономная некоммерческая организация «Ульяновский центр развития предпринимательства» (по согласованию) |
|  | Организация досуговой деятельности молодёжи (школьников, студентов, работающей молодёжи, молодых семей, лиц, прошедших военную службу в армии):  акции по благоустройству;  День молодёжи;  День города;  городские семейные конкурсы;  мероприятия по отбору талантливой молодёжи и развитию художественного творчества;  мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;  организация лагерей для молодых людей с ОВЗ и др. | Доля молодёжи, охваченной спортивными, культурными и военно-патриотическими мероприятиями в текущем году, % | 9,5 | 10,6 | управление по  делам молодёжи администрации  города Ульяновска |
|  | Популяризация и вовлечение молодёжи  в предпринимательскую деятельность (проведение семинаров для студентов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования и др.) | Численность участников мероприятий по популяризации и вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность в текущем году, человек | 150 | 468 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению жильём молодых семей | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в текущем году, ед. | 22 | 38 | управление по  делам молодёжи администрации  города Ульяновска |
|  | Текущая деятельность, направленная на решение задачи содействие самореализации молодёжи и стимулировать молодёжь к проживанию в городе Ульяновске | Удовлетворённость молодёжи города Ульяновска условиями проживания и возможностью самореализации в городе Ульяновске, % от числа опрошенных | 70 | 70 |
|  | Задача № 7. Привлекать молодых людей к участию в добровольческой (волонтёрской) деятельности | Поддержка развития волонтёрского движения в городе Ульяновске:  материально-техническое обеспечение деятельности;  организация мероприятий по реализации добровольческих инициатив;  информирование молодёжи о деятельности добровольческих объединений;  развитие поисковых отрядов; | Численность граждан, вовлечённых в добровольческую (волонтёрскую) деятельность в текущем году, человек | 30600 | 33215 |
|  | Доля граждан, занимающихся волонтёрской деятельностью на систематической основе, % | 5,3 | 5,75 |
|  | Задача № 8.  Обеспечить доступ граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализовать творческий потенциал населения | Исполнение дорожной карты (паспорта) по реализации регионального проекта «Культурная среда» в муниципальном образовании «город Ульяновск»:  переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;  оснащение детских школ искусств (далее – ДШИ) музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами;  реконструкция и капитальный ремонт муниципальных ДШИ и муниципальных музеев | Темп роста числа работников сферы культуры, прошедших повышение квалификации за счёт средств бюджета города Ульяновска, % к 2020 году | 105 | 144 | Управление  культуры и  организации  досуга населения администрации города Ульяновка |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры и искусства, оснащённых современным материально-техническим оборудованием, % | 74,5 | 75,3 |
|  | Доля отремонтированных зданий учреждений культуры и искусства, от общего количества зданий учреждений культуры и искусства, требующих капитального ремонта, % | 83,3 | 84,5 |
|  | Приобретение автомобиля, оснащённого специальным оборудованием для выездных мероприятий для граждан, проживающих в населённых пунктах (пригородная зона) на территории муниципального образования «город Ульяновск» | Количество посещений культурных мероприятий в текущем году, тыс. посещений | 1830 | 2 223,706 |
| Реализация проекта по популяризации культурных событий и культурному просвещению молодёжи «Пушкинская карта» на территории муниципального образования «город Ульяновск» |
|  | Текущая деятельность, направленная на решение задачи обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализовать творческий потенциал населения | Численность посетителей мероприятий, проводимых в парках города Ульяновска в текущем году, тыс. человек | 34,3 | 289,678 |
|  | Темп роста числа участников межведомственного проекта «Культура для школьников», % к 2020 году | 105 | 107 |
|  | Задача № 9.  Повысить качество городской среды и уровень благоустройства территории | Текущая деятельность, направленная на решение задачи повышение качества городской среды и уровень благоустройства территории | Доля памятников на территории муниципального образования «город Ульяновск», находящихся в нормативном  состоянии, % | 87 | 87 | Управление  по благоустройству администрации  города Ульяновска |
|  | Доля фонтанов на территории муниципального образования «город Ульяновск», находящихся в нормативном  состоянии, % | 82 | 82 |
|  | Доля объектов благоустройства и озеленения на территории муниципального образования «город Ульяновск», находящихся в нормативном состоянии, % | 60 | 60 |
|  | Качество городской среды, % | 18,0 | 18,0 |
|  | Количество благоустроенных территорий (нарастающим итогом): | | |
| общественных территорий, ед. | 23 | 23 |
|  | дворовых территорий, ед. | 314 | 314 |
|  | Доля благоустроенных территорий: | | |
| общественных территорий от общего количества общественных территорий муниципального образования «город Ульяновск», % | 54,8 | 54,8 |
|  | дворовых территорий от общего количества дворовых территорий муниципального образования «город Ульяновск», % | 16,7 | 16,7 |
|  | Задача № 10.  Создать условия для повышения доступности жилья для всех категорий граждан | Реализация не менее 14 проектов комплексной жилой застройки на территории муниципального образования «город Ульяновск» | Объём жилищного строительства в текущем году, млн кв. м. | 0,465 | 0,470 | управление по  строительству  администрации  города Ульяновска |
|  | Текущая деятельность, направленная на решение задачи создание условий для повышения доступности жилья для всех категорий граждан | Площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в текущем году, кв. м / человек | 30,3 | 30,38 |
|  | Средняя стоимость одного кв. м жилья на первичном рынке по всем типам квартир (на конец года), тыс. рублей | 75,6 | 75,4 |
|  | Численность граждан, расселённых из непригодного для проживания жилищного фонда в текущем году, человек | 419 | 413  *(в настоящее время в судах рассматриваются иски о принудительном выселении жильцов)* | управление по  строительству  администрации  города Ульяновска  Управление муниципальной собственностью администрации города Ульяновска |
|  | Задача № 11. Модернизировать жилищно-коммунальную инфраструктуру,  повысить качество жилищно-коммунальных услуг | Модернизация существующих и строительство новых сетей и объектов жилищно-коммунального хозяйства*:*  капитальный ремонт, строительство и реконструкция 27 объектов водоснабжения (22,39 км) и 9 объектов водоотведения (29,42 км);  капитальный ремонт системы водоотведения;  реконструкция насосной станции и 1,4 км водопровода в промышленной зоне Железнодорожного района;  строительство системы водоснабжения в с. Луговое;  строительство центральной канализационной системы в с. Лаишевка;  газификация с. Лаишевка, микрорайон «Северянка»;  строительство водопровода в п. Пригородном;  строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в рп. Ишеевка  и южнее с. Карлинское, с. Луговое;  устройство водозаборных скважин на станции Белый Ключ;  строительство водопровода в п. Дубовая Роща | Средний уровень износа коммуникаций, %: | | | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Уьляновска |
| водоснабжения | 67,0 | 69,5 |
|  | водоотведения | 67,0 | 68,1 |
|  | теплоснабжения | 58,1 | 58,1 |
|  | электроснабжения | 46,9 | 46,9 |
|  | газоснабжения | 39 | 39,0 |
|  | Протяжённость отремонтированных сетей в текущем году, тыс. пог. м: | | |
| водопровода | 10,7 | 11,1 |
|  | канализации | 32,0 | 33,0 |
|  | тепловых сетей | 20,0 | 22,0 |
|  | электросетей | 6,9 | 10,0 |
|  | газопровода | 0 | 0 |
|  | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, от общей численности населения муниципального образования, % | 99,7 | 99,7 |
|  | Доля населения, проживающего в домах, не оборудованных системой центрального водоснабжения, от общей численности населения, % | 0,3 | 0,3 |
|  | Текущая деятельность, направленная на решение задачи модернизация жилищно-коммунальную инфраструктуру, повышение качества жилищно-коммунальных услуг | Доля многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих переселению, % | 2,3 | 2,3 |
|  | Задача № 12. Обеспечить приведение транспортной инфраструктуры в соответствие с потребностями  экономики и населения города Ульяновска | Ремонт автомобильных дорог (ул. 12 Сентября, пр-кт Гая, пр-кт Дружбы народов, пр-кт Ульяновский, пр-кт Созидателей, ул. Академика Павлова, б-р Пластова, Московское шоссе, ул. Фасадная, с. Луговое и др.), тротуаров, обеспечение безопасности дорожного движения (устройство заездных карманов, остановок общественного транспорта, приобретение, установка и ремонт остановочных павильонов, барьерных ограждений, нанесение горизонтальной дорожной разметки, устройство пешеходных переходов, строительство светофорных объектов  Исполнение (паспорта) дорожной карты по реализации регионального проекта «Дорожная сеть» в муниципальном образовании «город Ульяновск» | Площадь отремонтированных автомобильных дорог в текущем году, тыс. кв. м | 234,5 | 294,2 | Управление  дорожного  хозяйства и  транспорта  администрации города Ульяновска |
|  | Строительство автомобильных дорог и объектов инфраструктуры: | | | |  |
| Строительство моста по ул. Минаева с подходами  Строительство автодорожного моста через р. Свиягу в створе ул. Шевченко и ул. Смычки  Строительство автомобильной дороги по ул. Автозаводской от дома № 1 до ул. Шолмова  Строительство автомобильной дороги по ул. Юго-Западной  Строительство автомобильной дороги по ул. Шигаева от ул. Ефремова до трассы М5 «Урал» в Засвияжском районе | Доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения Ульяновской городской агломерации, отвечающих нормативным требованиям, от общей протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения Ульяновской городской агломерации, % | 81,5 | 81,5 | управление по строительству  администрации города Ульяновска |
|  | Протяжённость вновь построенных автомобильных дорог в текущем году, км | 2,9 | 0  *(ввод объектов запланирован на 2024 год)* |
|  |  |  |
|  | Задача № 13.  Повысить доступность и качество транспортных услуг для населения города Ульяновска | Разработка и внедрение регуляторной модели общественного транспорта | Удовлетворённость населения работой общественного транспорта в городе Ульяновске, % | 50 | 39  *(причины:*  *1. Массовые поломки трамваев из-за аномальных погодных условий (низкие температуры) в январе-феврале 2023.*  *2. 50 автобусов закупленных для АО «ПАТП-1» смогли приступить к работе на маршрутах только в апреле, заявка на покупку оставшихся 100 автобусов была отозвана Министерством транспорта Ульяновской области.*  *3. Реконструкция «Минаевского моста,*  *неудовлетворительное состояние дороги по «Императорскому мосту» снижают среднюю скорость движения, создавая пробки.*  *4. Несвоевременная уборка дорог в зимний период.*  *5. Низкие темпы обновления подвижного состава общественного транспорта (снижает комфортность проезда)* | Управление  дорожного хозяйства и транспорта администрации города Ульяновска |
|  | Оснащение 30 остановочных пунктов информационным электронным табло | Доля остановок, оснащённых информационно-электронным табло, % | 0,6 | 0,7 |
|  | Реализация проекта «Модернизация городского общественного транспорта»:  обновление автобусов (электробусов) и наземного электрического транспорта, в том числе возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям части затрат на приобретение автобусов, троллейбусов, трамваев по договорам финансовой аренды (лизинга);  строительство 22 км трамвайной и контактно-кабельной сети;  капитальный ремонт более 100 км имеющихся трамвайных путей | Количество закупленных транспортных средств общего пользования от общей потребности, ед.: | | |
| автобусов (электробусов); | 50 | 50 |
|  | трамваев | - | - |
| **Цель №2. Производительность и конкурентоспособность экономики** | | | | | | |
|  | Задача № 1.  Обеспечить развитие новых экспортирующих секторов, связанных с производством  потребительских товаров и импортозамещением | Развитие партнёрского международного и межмуниципального сотрудничества (участие в мероприятиях, проводимых российскими и международными организациями, заключение соглашений о взаимном сотрудничестве между муниципальным образованием «город Ульяновск» и муниципальными образованиями Российской Федерации, а также зарубежья) | Продано товаров несобственного производства (без субъектов малого предпринимательства), млрд рублей | 232,9 | 210,3 | управление  инвестиций и планирования  администрации города Ульяновска |
|  | Задача № 2.  Обеспечить поддержку стратегического развития и экспансии местных компаний | Текущая деятельность, направленная на решение задачи обеспечить поддержку стратегического развития и экспансии местных компаний | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млрд рублей | 299,2 | 338,6 |
|  | Внедрение муниципального инвестиционного стандарта на территории муниципального образования «город Ульяновск» | Объём инвестиций в основной капитал (без субъектов МСП и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами), млн рублей | 25719 | 34568 |
| Содействие развитию инвестиционных площадок в муниципальном образовании «город Ульяновск» |
| Реализация проекта «Строительство судостроительной верфи»:  подбор инвестиционной площадки;  подготовка концепции проекта;  предоставление мер государственной и муниципальной поддержки;  создание рабочих мест | администрация  Железнодорожного района  администрации  города Ульяновска |
|  | Задача № 4.  Обеспечить поддержку предпринимательской активности | Реализация проекта «Взлёт – от стартапа до IPO»:  проведение обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих создание собственного бизнеса («Мой стартап», «Школа наставников», «Интернет-предпринимательство» и др.);  оказание консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства и лиц, планирующих создание собственного бизнеса;  оказание финансовых мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (субсидии на обновление основных средств, на приобретение оборудования для начала предпринимательской деятельности, субсидии субъектам МСП, осуществляющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (далее – НИОКР) при реализации и внедрении инновационных проектов);  оказание имущественных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  проведение конкурса лучших ИТ-практик в сфере предпринимательства | Число субъектов МСП на 10 тыс. населения в текущем году, ед. | 452,3 | 454,22 | Управление  муниципальной  собственностью  администрации  города Ульяновска  Автономная некоммерческая организация «Ульяновский центр развития предпринимательства»  (по согласованию) |
|  | Рост объёма налоговых поступлений (упрощённая система налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый сельскохо-зяйственный налог), % | 106,0 | 88,7  *(неисполнение плана и снижение поступлений по сравнению с 2022 годом сложилось в связи со сроком уплаты за год налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, выпадающим на нерабочий день 31 декабря (средства зачислены в бюджет 14.01.2024), а также за счёт изменения налогового законодательства, предоставляющего право налогоплательщикам уменьшать налог в 2023 году на страховые взносы, уплаченные за 2022 год и начисленные (фактически не уплаченные) за 2023 год)* |
|  | Количество субъектов МСП и лиц, планирующих создание собственного бизнеса: | | |
| принявших участие в обучающих мероприятиях («Мой стартап», «Школа наставников», «Интернет-предпринимательство» и др.) в текущем году, человек | 1500 | 468  *(сокращение штата АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства»)* |
|  | которым оказана финансовая поддержка в текущем году, ед. | 17 | 12  *(сокращение штата АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства»)* |
|  | которым оказана консультационная поддержка в текущем году, ед. | 4500 | 3394  *(сокращение штата АНО «Ульяновский центр развития предпринимательства»)* |
|  | Задача № 5.  Обеспечить ежегодный рост доходов населения | Стимулирование работодателей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории муниципального образования «город Ульяновск», к увеличению оплаты труда работников | Темп роста номинальной заработной платы по крупным и средним организациям, % к предыдущему году | 109,0 | 117,8 | управление  инвестиций и  планирования  администрации  города Ульяновска |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), тыс. рублей | 51,2 | 57,2 |
|  | Реализация дополнительных мер социальной поддержки граждан, направленных на повышение качества жизни населения | Численность граждан, воспользовавшихся дополнительными мерами социальной поддержки в текущем году, человек | 4792 | 5552 | Управление по  делам семьи  администрации  города Ульяновска |
| **Цель №3. Ресурсоэффективность и безопасность** | | | | | | |
|  | Задача № 1.  Обеспечить развитие систем безопасности и правопорядка | Проведение профилактических мероприятий правонарушений, в том числе информационно-методическое обеспечение | Зарегистрировано преступлений, % к 2018 году | 96,9 | 96,7 | управление муниципальной  безопасности администрации  города Ульяновска |
|  | Доля организаций социальной сферы, подведомственных администрации города Ульяновска, соответствующих требованиям безопасности, % | 44,2 | 44,76 | управление муниципальной  безопасности администрации  города Ульяновска  Управление образования администрации  города Ульяновска  Управление культуры  и организации досуга населения администрации  города Ульяновска |
|  | Численность погибших при пожарах и утонувших на водных объектах в текущем году, чел. | 21 | 19 | управление муниципальной  безопасности администрации  города Ульяновска  Управление  жилищно-коммунального  хозяйства администрации  города Ульяновска |
|  | Задача № 2.  Обеспечить экологическую безопасность и устойчивое функционирование экосистем | Исполнение дорожной карты по реализации регионального проекта «Оздоровление реки Волги»:  реконструкция Сооружений Биологической Очистки Городских Очистных Сооружений Канализации (ГОСК) г. Ульяновска Правый берег (1-я очередь);  реконструкция сооружений биологической очистки на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ);  комплекс механической очистки сточных вод и обезвоживания осадка на очистных сооружениях канализации Левобережья (ОСКЛ);  строительство станции ультрафиолетового обеззараживания и реконструкция сооружений биологической очистки 2-ой очереди на городских очистных сооружениях канализации (ГОСК);  комплекс механической очистки сточных вод и обработки осадков сточных вод на очистных сооружениях канализации Правобережья (ГОСК) | Сброс сточных вод в природные поверхностные водные объекты, млн куб. м в год | 70,0 | 58,3 | Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  города Ульяновска |
|  | Совершенствование системы экологического образования и просвещения населения, в том числе повышение экологических знаний, культуры населения в области охраны окружающей среды; возможность участия общественности муниципального образования «город Ульяновск» в решении экологических проблем и принятии экологически значимых решений | Охват населения, участвующего в мероприятиях, направленных на просвещение и повышение экологических знаний, человек | 1000 | 1000 | управление по  охране окружающей среды администрации  города Ульяновска |
|  | Текущая деятельность, направленная на решение задачи по обеспечению экологической безопасности и устойчивого функционирования экосистем | Доля благоустроенных родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, в общем количестве родников, используемых населением в качестве источников питьевого водоснабжения, % | 38,5 | 38,5 |
|  | Выбросы загрязняющих атмосферу веществ без очистки, тыс. тонн | 12,0 | *данные официальной Статистики будут опубликованы в июле 2024 года* |
|  | Задача № 3.  Обеспечить увеличение доходной базы и достижение сбалансированности бюджета | Реализация мероприятий по увеличению доходной части бюджета муниципального образования «город Ульяновск»: | | | | |
| координация и обеспечение эффективного взаимодействия структурных подразделений администрации города Ульяновска с исполнительными органами Ульяновской области и территориальными органами федеральных структур при реализации мер, направленных на увеличение доходной части бюджета города; | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций), % | 55,6 | 59,3 | Финансовое  управление  администрации  города  Ульяновска |
|  | Объём налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, млн рублей | 7472 | 8152 |
|  | Задача № 4. Обеспечение цифровой трансформации в муниципальном управлении | Обеспечение предоставления приоритетных массовых социально значимых услуг в цифровом виде | Доля муниципальных социально значимых услуг (далее – МСЗУ), предоставленных без нарушения регламентного срока при оказании услуг в электронном виде на Едином портале государствен | 84,0 | 95,9 | управление  информатизации и защиты информации администра- |
|  |  | ных и муниципальных услуг (функций) через платформу государственных сервисов Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, % |  |  | ции города  Ульяновска |
|  | Доля заявлений о предоставлении МСЗУ, поданных в электронной форме, от общего числа заявлений о предоставлении МСЗУ (в части услуг, для получения которых организована возможность подачи заявления в электронной форме), % | 40 | 58,83 |
|  | Задача № 5.  Обеспечить повышение эффективности муниципального управления | Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование за счёт средств бюджета муниципального образования «город Ульяновск», % | 58,6 | 65,45 | управление муниципальной службы администрации города Ульяновска  отраслевые (функциональные) органы  администрации  города  Ульяновска |
|  | Оказание финансовой, информационной и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Количество некоммерческих организаций, получивших информационную консультацию в текущем году, ед. | 160 | 160 |
|  | Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую помощь в текущем году, ед. | 107 | 107 |
|  | Создание условий для деятельности ТОС, проведение мероприятий в целях повышения активности населения муниципального образования «город Ульяновск» в деятельности ТОС | Количество территориальных общественных самоуправлений (далее – ТОС), зарегистрированных в муниципальном образовании «город Ульяновск», ед. | 125 | 125 |

По итогам 2023 года **выполнено 94 целевых показателя (89,5 %)**, по 1 показателю на момент предоставления отчёта данные официальной Статистики не опубликованы, не достигнуты целевые значения по 10 показателям (9,5 %):

численность постоянного населения (на 1 января текущего года);

доля общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для реализации основных образовательных программ («Точки роста», «Кванториум»);

средний балл по ЕГЭ у обучающихся 11 классов в текущем году по русскому языку;

численность граждан, расселённых из непригодного для проживания жилищного фонда в текущем году;

протяжённость вновь построенных автомобильных дорог в текущем году;

удовлетворённость населения работой общественного транспорта в городе Ульяновске;

рост объёма налоговых поступлений (упрощённая система налогообложения, налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, единый сельскохозяйственный налог);

количество субъектов МСП и лиц, планирующих создание собственного бизнеса, принявших участие в обучающих мероприятиях («Мой стартап», «Школа наставников», «Интернет-предпринимательство» и др.) в текущем году;

количество субъектов МСП и лиц, планирующих создание собственного бизнеса, которым оказана финансовая поддержка в текущем году;

количество субъектов МСП и лиц, планирующих создание собственного бизнеса, которым оказана консультационная поддержка в текущем году.